## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG — Plataforma Accesible para Segmentación de Grafeno con Deep Learning
Proyecto Integrador II ¦ Tutor: Javier Botia ¦ Equipo: Camilo Cuéllar · Leonardo Amaris
ID | Épica | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | Story Points | Sprint | Semanas | Fase | Responsable | Estado | Objetivo Específico | Dependencias | Notas
US-01 | Diseño y Arquitectura | Como equipo, quiero definir los requerimientos del sistema para guiar el desarrollo. | Lista de requerimientos funcionales y no funcionales aprobada por el tutor. | Alta | 3 | 1 | 1-2 | Diseño y Modelado | Equipo | Pendiente | OE1 | — | Base para Product Backlog
US-02 | Diseño y Arquitectura | Como equipo, quiero diseñar la arquitectura cliente-servidor para tener una base técnica clara. | Diagrama UML de arquitectura revisado y aprobado. | Alta | 5 | 1 | 1-2 | Diseño y Modelado | Equipo | Pendiente | OE1 | US-01 | Incluye diagrama de componentes y despliegue
US-03 | Diseño y Arquitectura | Como equipo, quiero definir el stack tecnológico (frontend, backend, modelo) para asegurar compatibilidad. | Stack documentado con justificación técnica. | Alta | 2 | 1 | 1-2 | Diseño y Modelado | Equipo | Pendiente | OE1/OE2 | US-02
US-04 | Interfaz de Usuario | Como investigador, quiero ver prototipos navegables (wireframes) de la plataforma para validar el flujo antes de implementar. | Prototipo en Figma/Balsamiq aprobado por al menos un usuario final. | Alta | 5 | 1 | 2-4 | Diseño y Modelado | Camilo | Pendiente | OE1 | US-01 | Debe incluir pantallas: carga, resultado, validación
US-05 | Interfaz de Usuario | Como investigador, quiero un formulario de carga de imágenes para enviar mis muestras de microscopía. | El formulario acepta imágenes PNG/TIF/JPG y muestra mensajes de error claros. | Alta | 3 | 1 | 3-4 | Diseño y Modelado | Camilo | Pendiente | OE1 | US-04 | Validación de tipo y tamaño de archivo
US-06 | Integración del Modelo | Como plataforma, quiero exponer el modelo U-Net como API REST para que el frontend consuma predicciones. | Endpoint POST /predict retorna máscara de segmentación en <5 segundos. | Alta | 8 | 2 | 5-6 | Integración U-Net | Leonardo | Pendiente | OE2 | US-03 | Serialización con TorchServe/FastAPI
US-07 | Integración del Modelo | Como plataforma, quiero contenerizar el servicio de inferencia para garantizar reproducibilidad. | Imagen Docker funciona en entorno de staging sin dependencias externas. | Alta | 5 | 2 | 5-6 | Integración U-Net | Leonardo | Pendiente | OE2 | US-06 | Dockerfile + docker-compose
US-08 | Integración del Modelo | Como investigador, quiero cargar una imagen y ver el resultado de segmentación superpuesto para analizar las capas de grafeno. | La máscara se visualiza sobre la imagen original con transparencia ajustable. | Alta | 8 | 2 | 6-7 | Integración U-Net | Equipo | Pendiente | OE1/OE2 | US-06, US-05 | Visualización con canvas o librería de imágenes
US-09 | Integración del Modelo | Como equipo, quiero ejecutar pruebas de integración frontend-backend para asegurar el flujo de inferencia. | Suite de pruebas automatizadas con 0 fallos críticos en el pipeline de CI. | Alta | 5 | 2 | 7-8 | Integración U-Net | Equipo | Pendiente | OE2 | US-08 | pytest + Playwright o Selenium
US-10 | Integración del Modelo | Como investigador, quiero descargar la máscara de segmentación generada para usar en mi investigación. | Botón de descarga retorna PNG/TIF con la máscara en resolución original. | Media | 3 | 2 | 7-8 | Integración U-Net | Camilo | Pendiente | OE1 | US-08
US-11 | Validación HITL | Como investigador, quiero confirmar si la segmentación es correcta para contribuir a la mejora del modelo. | Botones 'Aprobar' / 'Corregir' registran la acción con timestamp y usuario. | Alta | 5 | 3 | 9-10 | Validación HITL | Camilo | Pendiente | OE3 | US-08
US-12 | Validación HITL | Como investigador, quiero corregir manualmente una segmentación incorrecta para proporcionar datos de entrenamiento precisos. | Editor de máscaras permite pintar/borrar regiones; guarda corrección en BD. | Alta | 8 | 3 | 9-11 | Validación HITL | Camilo | Pendiente | OE3 | US-11 | Canvas interactivo con herramienta de pincel
US-13 | Validación HITL | Como plataforma, quiero almacenar imágenes validadas con metadatos en una base de datos incremental para construir el dataset de mejora. | Cada imagen validada se almacena con: fecha, usuario, versión del modelo, etiqueta. | Alta | 5 | 3 | 10-11 | Validación HITL | Leonardo | Pendiente | OE3 | US-11 | PostgreSQL + versionado de datasets
US-14 | Validación HITL | Como administrador, quiero revisar el historial de validaciones para monitorear la calidad de los datos. | Panel de administración muestra lista de validaciones con filtros por fecha y usuario. | Media | 5 | 3 | 11-12 | Validación HITL | Leonardo | Pendiente | OE3 | US-13
US-15 | Validación HITL | Como plataforma, quiero versionar los datasets generados para garantizar trazabilidad del proceso de mejora continua. | Cada ciclo de datos exporta un snapshot versionado (v1.0, v1.1…). | Media | 3 | 3 | 11-12 | Validación HITL | Leonardo | Pendiente | OE3/OE4 | US-13 | DVC o gestión manual con hash
US-16 | Mejoramiento Continuo | Como equipo, quiero ejecutar un pipeline de reentrenamiento con los datos validados para actualizar el modelo. | Pipeline ejecuta reentrenamiento con datos nuevos y registra métricas IoU y Dice Score. | Alta | 8 | 4 | 13-14 | Mejoramiento Continuo | Leonardo | Pendiente | OE4 | US-15 | Scripts Python + MLflow o Weights & Biases
US-17 | Mejoramiento Continuo | Como equipo, quiero comparar el modelo actualizado vs el modelo base para decidir si se despliega. | Comparativa automática: nuevo modelo se despliega solo si IoU ≥ modelo anterior. | Alta | 5 | 4 | 13-14 | Mejoramiento Continuo | Equipo | Pendiente | OE4 | US-16 | Umbral configurable
US-18 | Mejoramiento Continuo | Como investigador, quiero ser notificado cuando el modelo ha sido actualizado para confiar en los resultados más recientes. | Notificación en pantalla indica versión activa del modelo en cada inferencia. | Baja | 2 | 4 | 14 | Mejoramiento Continuo | Camilo | Pendiente | OE4 | US-17
US-19 | Evaluación y Calidad | Como equipo, quiero realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales para validar la experiencia de la plataforma. | Al menos 3 usuarios no técnicos completan el flujo sin asistencia; tasa de éxito ≥ 80%. | Alta | 5 | 4 | 14-15 | Evaluación | Equipo | Pendiente | OE1 | US-08, US-11 | Think-aloud protocol + cuestionario SUS
US-20 | Evaluación y Calidad | Como equipo, quiero documentar los resultados del ciclo de mejora continua para evidenciar el cumplimiento del objetivo. | Informe técnico con métricas antes/después del reentrenamiento entregado al tutor. | Alta | 3 | 4 | 15 | Evaluación | Equipo | Pendiente | OE4 | US-17
US-21 | Evaluación y Calidad | Como equipo, quiero realizar una evaluación heurística de la interfaz para identificar problemas de usabilidad. | Informe heurístico con severidad de hallazgos y propuestas de mejora. | Media | 3 | 4 | 14-15 | Evaluación | Camilo | Pendiente | OE1 | US-19 | Heurísticas de Nielsen
LEYENDA
Sprint 1 Sem 1-4 | Sprint 2 Sem 5-8 | Sprint 3 Sem 9-12 | Sprint 4 Sem 13-15
● Alta | ● Media | ● Baja

## Sprint Board
SPRINT BOARD — Distribución por Fase y Semana
Sprint 1 — Diseño y Prototipado ¦ Semanas 1-4 ¦ Story Points: 18
# | Historia de Usuario | Story Points | Responsable | Estado | Objetivo Esp. | Prioridad | Semanas | Dependencias
US-01 | Como equipo, quiero definir los requerimientos del sistema para guiar el desarrollo. | 3 | Equipo | Pendiente | OE1 | Alta | 1-2 | Base para Product Backlog
US-02 | Como equipo, quiero diseñar la arquitectura cliente-servidor para tener una base técnica clara. | 5 | Equipo | Pendiente | OE1 | Alta | 1-2 | Incluye diagrama de componentes y despliegue
US-03 | Como equipo, quiero definir el stack tecnológico (frontend, backend, modelo) para asegurar compatibilidad. | 2 | Equipo | Pendiente | OE1/OE2 | Alta | 1-2
US-04 | Como investigador, quiero ver prototipos navegables (wireframes) de la plataforma para validar el flujo antes de implementar. | 5 | Camilo | Pendiente | OE1 | Alta | 2-4 | Debe incluir pantallas: carga, resultado, validación
US-05 | Como investigador, quiero un formulario de carga de imágenes para enviar mis muestras de microscopía. | 3 | Camilo | Pendiente | OE1 | Alta | 3-4 | Validación de tipo y tamaño de archivo
🎯 Meta del Sprint: Arquitectura documentada + Prototipo navegable aprobado por tutor
Sprint 2 — Integración del Modelo U-Net ¦ Semanas 5-8 ¦ Story Points: 29
# | Historia de Usuario | Story Points | Responsable | Estado | Objetivo Esp. | Prioridad | Semanas | Dependencias
US-06 | Como plataforma, quiero exponer el modelo U-Net como API REST para que el frontend consuma predicciones. | 8 | Leonardo | Pendiente | OE2 | Alta | 5-6 | Serialización con TorchServe/FastAPI
US-07 | Como plataforma, quiero contenerizar el servicio de inferencia para garantizar reproducibilidad. | 5 | Leonardo | Pendiente | OE2 | Alta | 5-6 | Dockerfile + docker-compose
US-08 | Como investigador, quiero cargar una imagen y ver el resultado de segmentación superpuesto para analizar las capas de grafeno. | 8 | Equipo | Pendiente | OE1/OE2 | Alta | 6-7 | Visualización con canvas o librería de imágenes
US-09 | Como equipo, quiero ejecutar pruebas de integración frontend-backend para asegurar el flujo de inferencia. | 5 | Equipo | Pendiente | OE2 | Alta | 7-8 | pytest + Playwright o Selenium
US-10 | Como investigador, quiero descargar la máscara de segmentación generada para usar en mi investigación. | 3 | Camilo | Pendiente | OE1 | Media | 7-8
🎯 Meta del Sprint: Servicio de inferencia estable + Frontend conectado + 0 fallos críticos en CI
Sprint 3 — Validación Human-in-the-Loop ¦ Semanas 9-12 ¦ Story Points: 26
# | Historia de Usuario | Story Points | Responsable | Estado | Objetivo Esp. | Prioridad | Semanas | Dependencias
US-11 | Como investigador, quiero confirmar si la segmentación es correcta para contribuir a la mejora del modelo. | 5 | Camilo | Pendiente | OE3 | Alta | 9-10
US-12 | Como investigador, quiero corregir manualmente una segmentación incorrecta para proporcionar datos de entrenamiento precisos. | 8 | Camilo | Pendiente | OE3 | Alta | 9-11 | Canvas interactivo con herramienta de pincel
US-13 | Como plataforma, quiero almacenar imágenes validadas con metadatos en una base de datos incremental para construir el dataset de mejora. | 5 | Leonardo | Pendiente | OE3 | Alta | 10-11 | PostgreSQL + versionado de datasets
US-14 | Como administrador, quiero revisar el historial de validaciones para monitorear la calidad de los datos. | 5 | Leonardo | Pendiente | OE3 | Media | 11-12
US-15 | Como plataforma, quiero versionar los datasets generados para garantizar trazabilidad del proceso de mejora continua. | 3 | Leonardo | Pendiente | OE3/OE4 | Media | 11-12 | DVC o gestión manual con hash
🎯 Meta del Sprint: Módulo HITL funcional + BD incremental con al menos 10 imágenes validadas
Sprint 4 — Mejoramiento Continuo y Evaluación ¦ Semanas 13-15 ¦ Story Points: 26
# | Historia de Usuario | Story Points | Responsable | Estado | Objetivo Esp. | Prioridad | Semanas | Dependencias
US-16 | Como equipo, quiero ejecutar un pipeline de reentrenamiento con los datos validados para actualizar el modelo. | 8 | Leonardo | Pendiente | OE4 | Alta | 13-14 | Scripts Python + MLflow o Weights & Biases
US-17 | Como equipo, quiero comparar el modelo actualizado vs el modelo base para decidir si se despliega. | 5 | Equipo | Pendiente | OE4 | Alta | 13-14 | Umbral configurable
US-18 | Como investigador, quiero ser notificado cuando el modelo ha sido actualizado para confiar en los resultados más recientes. | 2 | Camilo | Pendiente | OE4 | Baja | 14
US-19 | Como equipo, quiero realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales para validar la experiencia de la plataforma. | 5 | Equipo | Pendiente | OE1 | Alta | 14-15 | Think-aloud protocol + cuestionario SUS
US-20 | Como equipo, quiero documentar los resultados del ciclo de mejora continua para evidenciar el cumplimiento del objetivo. | 3 | Equipo | Pendiente | OE4 | Alta | 15
US-21 | Como equipo, quiero realizar una evaluación heurística de la interfaz para identificar problemas de usabilidad. | 3 | Camilo | Pendiente | OE1 | Media | 14-15 | Heurísticas de Nielsen
🎯 Meta del Sprint: 1 ciclo de reentrenamiento documentado + Pruebas de usabilidad con ≥3 usuarios

## Resumen y Métricas
RESUMEN DEL PROYECTO — Métricas y Seguimiento
Distribución de Story Points por Sprint
Sprint | Nombre de la Fase | Semanas | Historias | Story Points | Completados | % Avance | Estado
Sprint 1 | Diseño y Prototipado | 1-4 | 5 | 18 | 0 | 0 | Pendiente
Sprint 2 | Integración U-Net | 5-8 | 5 | 29 | 0 | 0 | Pendiente
Sprint 3 | Validación Human-in-the-Loop | 9-12 | 5 | 26 | 0 | 0 | Pendiente
Sprint 4 | Mejoramiento Continuo y Evaluación | 13-15 | 6 | 26 | 0 | 0 | Pendiente
TOTAL |  |  | 21 | 99 | 0
Trazabilidad: Objetivos Específicos → Historias de Usuario
Obj. Esp. | Descripción | Historias Asociadas | Story Points | Sprint
OE1 | Diseñar e implementar interfaz web accesible | US-01, US-04, US-05, US-08, US-10, US-19, US-21 | 30 | 1, 2, 4
OE2 | Integrar modelo U-Net de forma estable y reproducible | US-03, US-06, US-07, US-09 | 20 | 1, 2
OE3 | Implementar mecanismo de validación de resultados | US-11, US-12, US-13, US-14, US-15 | 26 | 3
OE4 | Desarrollar proceso de integración continua | US-16, US-17, US-18, US-20 | 18 | 4